**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района**

 **за 2020 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2020 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Батецкого муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Перечень муниципальных программ Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения, реализуемых в 2020 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 31.10.2019 № 788):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1. |  Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе"  | 2014-2020 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе" | 2018-2020 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района  |
| 3. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе" | 2014-2020 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района" | 2014-2020 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| 4.1. | Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района"  |
| 4.2. | Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района"  |
| 4.3. | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района"  |
| 5. | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе" | 2017-2020 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального районаКомитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 6. |  Муниципальная программа "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального" |  | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 6.1. | Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района "  |
| 6.2. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района"  |
| 7. |  Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе" | 2014-2020 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| 7.1. |  Подпрограмма "Культура Батецкого муниципального района"  |
| 7.2. |  Подпрограмма "Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района"  |
| 7.3. | Подпрограмма "Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района"  |
| 7.4. |  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»  |
| 8. |  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района" | 2020-2024 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9. |  Муниципальная программа "Развитие образования в Батецком муниципальном районе" | 2014-2020 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9.1. |  Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе"  |
| 9.2. |  Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе"  |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» |
| 9.4. | Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  |
| 9.5. |  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Батецком муниципальном районе"  |
| 10. | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном" |  | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 10.1. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Батецком муниципальном районе"  |
| 10.2. | Подпрограмма " Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе"  |
| 10.3. | Подпрограмма "Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе"  |
| 10.4. | Подпрограмма "Противодействие коррупции в Батецком муниципальном районе"  |  |  |
| 11. | Муниципальная программа " Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе" | 2017-2021 годы | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Батецкого муниципального района |
| 12. | Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района" | 2018-2020 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 12.1. | Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района" |  |  |
| 12.2. | Подпрограмма "Развитие торговли в Батецком муниципальном районе" |  |  |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе на» | 2014-2020 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации Батецкого муниципального района |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе»  | 2018-2020 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района  |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района" | 2018-2020 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 16. | Муниципальная программа "Энергосбережение в Батецком муниципальном районе" |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района" |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» |  | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе»  | 2019-2021 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 20. | Муниципальная программа «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» | 2020-2024 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовае программы  | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области»  | 2018-2024 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения" | 2018-2022 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2016-2032 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения»  | 2017-2027годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения» | 2018-2020 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |

**2. Общие сведения о реализации муниципальных программ**

 **за 2020 год**

**Финансирование программ**

В 2020 году осуществлялась реализация 24 муниципальных программ (5 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 20 подпрограмм. Не реализовывалась (не продлено действие на 2020 год) муниципальная программа "Энергосбережение в Батецком муниципальном районе". На реализацию муниципальных программ в 2020 году направлено 165,7 млн.рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 15,6 млн. рублей;

- из областного бюджета – 79,4 млн. рублей;

- из муниципального бюджета – 69,1 млн.рублей;

- из внебюджетных источников – 1,6 млн.рублей.

**Структура муниципальных программ по источникам финансирования, в %**

На 1 рубль средств муниципального бюджета, выделенных на финансирование муниципальных программ, привлечено:

- 0,13 рубля средств федерального бюджета,

- 1,15 рубля средств областного бюджета,

- 0,02 рубля внебюджетных средств.

**Кассовое исполнение муниципальными программами**

**средств федерального бюджета**

**86,1 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 4 муниципальных программ:**

муниципальная программа "Развитие образования в Батецком муниципальном районе" – 48,3%;

муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе" – 19,8%;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» - 9,9%

муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района" – 8,1%;

остальные муниципальные программы – 13,9%.

**Освоение средств, выделенных на реализацию муниципальных программ**

- средства федерального бюджета освоены на 99,9 % (не освоены 6,8 тыс.рублей по программе «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» - не полностью использованы средства на горячее питание школьников);

- средства областного бюджета - на 98,3% (основная часть средств не освоена по программе «Развитие образования в Батецком муниципальном районе»);

- средства муниципального бюджета - на 97,6%;

- средства из внебюджетных источников освоены на 81,5%.

Основными причинами не полного освоения средств являются:

экономия по результатам заключенных договоров;

отсутствие потребности финансирования;

отсутствие (перенос) мероприятий по причине введения ограничительным мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**Результаты оценки эффективности и выполнение целевых показателей муниципальных программ**

По результатам интегральной оценки из 24 муниципальных программ все

программы признаны эффективными, с оценкой от 89 до 100 баллов;

умеренно эффективные и неэффективные муниципальные программы отсутствуют.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **муниципальной программы** | **Интегральная оценка****(от 0 до 100)** | **Характеристика эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | 100 | эффективная |
| 2 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | 100 | эффективная |
| 3 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | 100 | эффективная |
| 4 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | 100 | эффективная |
| 5 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 100 | эффективная |
| 6 | Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области | 100 | эффективная |
| 7 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 8 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 9 | Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 10 | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района | 100 | эффективная |
| 11 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | 99 | эффективная |
| 12 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном | 99 | эффективная |
| 13 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 99 | эффективная |
| 14 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального | 99 | эффективная |
| 15 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе  | 96 | эффективная |
| 16 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | 96 | эффективная |
| 17 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | 96 | эффективная |
| 18 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | 96 | эффективная |
| 19 | Комплексное развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе | 95 | эффективная |
| 20 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | 95 | эффективная |
| 21 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | 92 | эффективная |
| 22 | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района | 92 | эффективная |
| 23 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | 91 | эффективная |
| 24 | Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе | 89 | эффективная |

Муниципальными программами на 2020 год установлены 289 целевых показателя, из них достигнуто выполнение 261 показателя (90,3%). В ходе реализации 12 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2020 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 43,8-96,4%.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **программы** | **Количество целевых показателей, установленных программой** | **Количество не выполненных целевых показателей** | **Степень достижения целевых показателей, %** |
| **Отдел строительства архитектуры и ЖКХ** |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе"  | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Комплексное развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе | 4 | 0 | 100% |
| 3 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района  | 7 | 2 | 71,4% |
| 4 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального | 4 | 0 | 100% |
| 5 | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района | 4 | 0 | 100% |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** |
| 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе  | 7 | 0 | 100% |
| 7 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района  | 5 | 0 | 100% |
| 8 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 8 | 0 | 100% |
| **Комитет финансов** |
| 9 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района  | 20 | 1 | 95% |
| **Комитет образования** |
| 10 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе  | 5 | 1 | 80% |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района  | 14 | 2 | 85,7% |
| 12 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе  | 88 | 9 | 89,8% |
| **Комитет культуры** |
| 13 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе  | 8 | 0 | 100% |
| 14 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе  | 15 | 2 | 86,7% |
| **Комитет организационной и правовой работы** |
| 15 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе  | 28 | 1 | 96,4% |
| 16 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района  | 7 | 1 | 85,7% |
| 17 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района  | 6 | 0 | 100% |
| **ГО и ЧС** |
| 18 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе  | 4 | 0 | 100% |
| **Отдел сельского хозяйства** |
| 19 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе  | 16 | 9 | 43,8% |
| **Управление по работе с территориями** |
| 20 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения  | 7 | 0 | 100% |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения  | 11 | 0 | 100% |
| 22 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения  | 5 | 0 | 100% |
| 23 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения**  | 1 | 0 | 100% |
| 24 | **Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения**  | 13 | 0 | 100% |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**