Годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы за 2018 год

(наименование муниципальной программы)

отдел экономического планирования и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного структурного подразделения)

**1. Актуальность программы и её мероприятий в соответствии со Стратегией социально-экономического развития района \_актуально\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Информация об отношении количества выполненных мероприятий программы, к общему числу запланированных, в %:**

за отчетный год - 100

с начала реализации программы – 100

**3. Информация о выполнении целевых показателей программы (по каждому показателю)**

Таб.№1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Значение целевого показателя  2018 год (план) | Значение целевого показателя  2018 год (факт) | %  выполнения показателя | Причины отклонения |
| Количество малых и средних предприятий, ед. | 50 | 54 | 108 | Сохранение действующих и регистрация новых хозяйствующих субъектов |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс.человек населения, ед. | 9 | 10,2 | 113,3 | Увеличение количества малых и средних предприятий |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей), ед. | 520 | 520 | 100 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 29,2 | 30,9 | 105,8 | Создание 22 новых рабочих места в рамках реализации инвестиционных проектов |
| Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу населения, тыс.руб. | 181,6 | 219,4 | 120,8 | регистрация на территории района предприятия по производству пищевых продуктов |
| Объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях в расчете на душу населения, тыс.руб. | 6,4 | 11,5 | 179,7 | Реализация инвестиционного проекта ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» по реконструкции производственного помещения |

**4.Отношение фактического объема финансирования к запланированному, тыс.руб.**

**За отчетный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - |

**С начала реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - |

**5. Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном финансовом году:**

отношение освоенного объема финансирования к фактическому (федеральный и областной бюджеты), % -,

отношение освоенного объема финансирования к фактическому (бюджет муниципального района) % - 100,

отношение освоенного объема финансирования к фактическому (внебюджетные источники), % -.

**Ведущий служащий-эксперт отдела**

**экономического планирования и прогнозирования А.В. Полякова**

**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы**

Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы за 2018 год

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства действует муниципальная программа, мероприятиями которой предусматривается финансовая, имущественная и информационная поддержка.

За 2018 года муниципальная поддержка оказана:

ООО «Комбинат общественного питания», осуществляющему деятельность в сфере производства пищевых продуктов, на компенсацию части затрат за приобретенное оборудование предоставлена субсидия в сумме 100 тыс.рублей;

ИП Василевской В.Д. и сельскохозяйственному производственному перерабатывающему кооперативу «БИФ» (сельское хозяйство) для осуществления предпринимательской деятельности предоставлено в аренду муниципальное имущество в д.Скачели и в д.Вольная Горка.

Организованы встречи предпринимателей района с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Новгородской области, с представителем Новгородского регионального отделения Общероссийской организации «Деловая Россия», проведены информационные семинары по вопросам специальных режимов налогообложения, применения контрольно-кассовой техники, по работе в автоматизированной системе «Меркурий».

Регулярно осуществляется информирование предпринимателей о мероприятиях государственной поддержки.

По результатам проведения информационных мероприятий:

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» вошло в число получателей поддержки на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей;

два крестьянских (фермерских) хозяйства и один сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив получили гранты на общую сумму 9 млн.рублей;

три субъекта предпринимательской деятельности (2-сельское хозяйство, 1-переработка древесины) получили льготные займы на сумму 7 млн.рублей;

менеджер по экспорту ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» прошел бесплатное обучение в Школе экспорта АО «Российский экспортный центр».

Общая сумма субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района за счет средств бюджетов всех уровней составила 28,7 млн.рублей.