УТВЕРЖДАЮ:

Глава Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.Н. Иванов/

 (подпись)

«24» декабря 20 18 г.

**Председатель проектного**

**комитета**

Первый заместитель Главы Батецкого муниципального района

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ж.И. Самосват/

 (подпись)

 «24» декабря 20 18 г.

**Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта**

Благоустройство сельских территорий Батецкого муниципального района

ПОДГОТОВИЛ:

**Руководитель проекта**

Заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Полушкин

 «24» декабря 2018 г.

# Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района | Создание благоприятных условий для жизни населения |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения» на 2018-2020 годы;Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы»;Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы»;Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Передольского сельского поселения на 2017-2020 годы»;Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Мойкинского сельского поселения на 2017-2020 годы»;Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Передольского сельского поселения на 2018-2020 годы». |
| Функциональный заказчик | Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета Самосват Жанны Иосифовны |
| Руководитель проекта | Полушкин Владимир Юрьевич, заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района |
| Измеримая цель проекта | Благоустройство не менее 9 сельских территорий Батецкого муниципального района |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 14.05.2018 |
| Дата завершения проектаПлан/Факт | 31.12.2018/24.12.2018 |

# Отчет о достижении показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя  | Базовое значение  | Период, год | Итоговое значение | Оценка успешности реализации |
| 2018 |
| План | Факт |
| 1. | Количество благоустроенных сельских территорий | 0 | 9 | 11 | 11 | Не менее 8 |

# Отчет о достижении результатов проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата  | № п/п | Требование к результату | Статус достижения  | Комментарий и причины отклонений  |
| 1.  | Благоустроенные сельские территории | 1. | Типология проектов соответствует нормам Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  | 100% | Отклонения отсутствуют |
| 2. | Не менее 8 территорий | 11 | 3 проекта по благоустройству территорий реализованы за счет победы в конкурсном отборе в рамках регионального проекта «Поддержка проектов местных инициатив» |

# Отчет об исполнении мероприятий, контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип (мероприятие, контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Наименование | Дата начала | Дата окончания | Отклонение, дней | Комментарий и причина отклонений |
| План | Факт | План | Факт |
| **Батецкое сельское поселение** |
| 1/1 | Организационное мероприятие | Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы» | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 19.01.2018 | 09.01.2018 | 0 | - |
| 2/2 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях государственной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы» | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 0 | - |
| 3/3 | Организационное мероприятие | Проведение общего собрания жителей по вопросам реализации приоритетного проекта «Проект поддержки местных инициатив» на территорииБатецкого сельского поселения | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 0 | - |
| 4/4 | Организационное мероприятие | Внесение изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие Батецкого сельского поселения на 2018-2020 года» | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 0 | - |
| 5/5 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации на получение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан ТОС  | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 0 | - |
| 6/6 | Организационное мероприятие | Проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы» | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 0 | - |
| 7/7 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 25.04.2018 | 25.01.2018 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 0 | - |
| 8/8 | Организационное мероприятие | Проведение электронного аукциона на Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома по адресу: п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 04.06.2018 | 28.05.2018 | -6 | по итогам аукциона |
| 9/9 | **Контрольная точка** | Строительство детской спортивно-игровой площадки в д. Городня | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 0 | - |
| 10/10 | Деловое мероприятие | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома по адресу: п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 0 | - |
| 11/11 | **Контрольная точка**  | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома по адресу: п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 20.06.2018 | 20.06.2018 | 0 | - |
| 12/12 | Организационное мероприятие | Проведение электронного аукциона на Строительство объекта физической культуры и спорта «Быстрее, выше, сильнее» в п. Батецкий | 09.08.2018 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | 23.08.2018 | 0 | - |
| 13/13 | Организационное мероприятие | Проведение электронного аукциона на Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь» | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 0 | - |
| 14/14 | **Контрольная точка** | Установка дополнительного оборудования на детскую площадку у д.№ 39а по ул. Советская в п. Батецкий | 13.08.2018 | 20.09.2018 | 31.08.2018 | 20.09.2018 | +20 | по срокам поставки оборудования |
| 15/15 | **Контрольная точка** | Установка дополнительного оборудования на детскую площадку в д. Дубровка | 13.08.2018 | 10.09.2018 | 31.08.2018 | 10.09.2018 | +10 | по срокам поставки оборудования |
| 16/16 | **Контрольная точка** | Установка дополнительного оборудования на детскую площадку в д. Лужки | 13.08.2018 | 10.09.2018 | 31.08.2018 | 10.09.2018 | +10 | по срокам поставки оборудования |
| 17/17 | Деловое мероприятие | Строительство объекта физической культуры и спорта в п. Батецкий | 04.09.2018 | 04.09.2018 | 28.09.2018 | 25.10.2018 | +27 | по итогам работы подрядчика |
| 18/18 | **Контрольная точка**  | Приемка выполненных работ по строительству объекта физической культуры и спорта в п. Батецкий | 08.10.2018 | 25.10.2018 | 08.10.2018 | 25.10.2018 | +13 | по итогам работы подрядчика |
| 19/19 | Деловое мероприятие | Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь» | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 27.09.2018 | 25.10.2018 | +28 | по итогам работы подрядчика |
| 20/20 | **Контрольная точка**  | Приемка выполненных работ по благоустройству общественной территории «Привокзальная площадь» | 07.10.2018 | 25.10.2018 | 07.10.2018 | 25.10.2018 | +18 | по итогам работы подрядчика |
| 21/21 | Торжественное мероприятие | Торжественный ввод в эксплуатацию объекта физической культуры и спорта в п. Батецкий | по ноябрь 2018 | 29.10.2018 | по ноябрь 2018 | 29.10.2018 | 0 | - |
| 22/22 | Торжественное мероприятие | Торжественный ввод в эксплуатацию общественной территории «Привокзальная площадь» | по ноябрь 2018 | 29.10.2018 | по ноябрь 2018 | 29.10.2018 | 0 | - |
| **Мойкинское сельское поселение** |
| 23/1 | Организационное мероприятие | Проведение итогового собрания жителей д. Мойка по отбору территории для благоустройства в рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 0 | - |
| 24/2 | Организационное мероприятие | Внесение изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Мойкинского сельского поселения на 2017-2020 годы» | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 0 | - |
| 25/3 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации на получение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан ТОС  | 22.02.2018 | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 12.03.2018 | 0 | - |
| 26/4 | Организационное мероприятие | Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Новгородской обл. на грантовую поддержку местных инициатив граждан  | 06.04.2018 | 06.04.2018 | 06.04.2018 | 06.04.2018 | 0 | - |
| 27/5 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 26.04.2018 | 26.04.2018 | 10.05.2018 | 10.05.2018 | - | - |
| 28/6 | Организационное мероприятие | Проведение электронного аукциона на обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 0 | - |
| 29/7 | Деловое мероприятие | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка | май | май | по ноябрь | по ноябрь | 0 | - |
| 30/8 | **Контрольная точка** | Приобретение элементов оборудования детской площадки в д.Мойка | июль | 31.07.2018 | по сентябрь | 28.08.2018 | 0 | - |
| 31/9 | **Контрольная точка** | Приобретение элементов оборудования детской площадки в д. Воронино | июль | 31.07.2018 | август | 28.08.2018 | 0 | - |
| 32/10 | **Контрольная точка** | Приобретение элементов спортивного оборудования в д. Вольная Горка | июль | 31.07.2018 | август | 28.08.2018 | 0 | - |
| 33/11 | Организационное мероприятие | Проведение электронного аукциона на благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки, парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка | июль | 31.07.2018 | август | 27.08.2018 | 0 | - |
| 34/12 | Деловое мероприятие | Благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки, парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка | август | август | по ноябрь | 17.10.2018 | 0 | - |
| 35/13 | **Контрольная точка**  | Приемка выполненных работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка | ноябрь | 12.09.2018 | по ноябрь | 12.09.2018 | -48 | По итогам аукциона |
| 36/14 | **Контрольная точка**  | Приемка выполненных работ по благоустройству территории вокруг многофункциональной спортивной площадки, парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка | по ноябрь | 17.10.2018 | по ноябрь | 17.10.2018 | 0 | - |
| 37/15 | Торжественное мероприятие | Торжественный ввод в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка | по ноябрь | 29.10.2018 | по ноябрь | 29.10.2018 | 0 | - |
| 38/16 | Торжественное мероприятие | Торжественный ввод в эксплуатацию территории вокруг многофункциональной спортивной площадки, парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка | по ноябрь | 29.10.2018 | по ноябрь | 29.10.2018 | 0 | - |
| **Передольское сельское поселение** |
| 39/1 | Организационное мероприятие | Разработка муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Передольского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 0 | - |
| 40/2 | Организационное мероприятие | Постановка земельного участка на кадастровый учет для реализации мероприятий Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 0 | - |
| 41/3 | Организационное мероприятие | Проведение общего собрания по отбору территории для благоустройства в рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 14.02.2018 | 14.02.2018 | 27.02.2018 | 27.02.2018 | 0 | - |
| 42/4 | Организационное мероприятие | Подготовка проектной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 0 | - |
| 43/5 | Организационное мероприятие | Внесение изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Передольского сельского поселения на 2017-2020 годы» | 12.03.2018 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 21.03.2018 | 0 | - |
| 44/6 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации на получение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан ТОС  | 13.03.2018 | 13.03.2018 | 02.04.2018 | 23.03.2018 | -9 | Документация подготовлена досрочно |
| 45/7 | Организационное мероприятие | Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территорииНовгородской области | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 10.05.2018 | 07.05.2018 | -3 | Документация подготовлена досрочно |
| 46/8 | Организационное мероприятие | Приобретение элементов благоустройства для обустройства зоны отдыха в д. Косицкое | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 27.07.2018 | 27.07.2018 | 0 | - |
|  | **Контрольная точка** | Установка элементов благоустройства для обустройства зоны отдыха в д. Косицкое | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 17.08.2018 | 17.08.2018 | 0 | - |
| 47/9 | Организационное мероприятие | Проведение электронного аукциона на обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино (ППМИ) | 23.07.2018 | 23.07.2018 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 0 | - |
| 48/10 | Деловое мероприятие | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино (ППМИ) | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 01.11.2018 | 05.12.2018 | +34 | По итогам работы подрядчика |
| 49/11 | **Контрольная точка**  | Приемка выполненных работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино | 01.11.2018 | 05.12.2018 | 12.11.2018 | 13.12.2018 | +30 | По итогам работы подрядчика |
| 50/12 | Торжественное мероприятие | Торжественный ввод в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино | ноябрь 2018 | 5 декабря 2018 | ноябрь 2018 | 5 декабря 2018 | +5  | по итогам выполненных работ и в соответствии с календарным планом мероприятий |

# 5. Отчет о рисках проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Статус | Реализованные мероприятия по предупреждению риска | Комментарий |
| 1.  | Бюджетные риски | Не наступили | Своевременное и качественное оформление заявок на предоставление софинансирования из областного бюджета | Высокая эффективность подготовительных мероприятий |
| 2. | Временные риски | Не наступили | Выполнение работ в летний - осенний период, контроль за своевременной подготовкой аукционной документации | Высокая эффективность подготовительных мероприятий |

# 6. Отчет о возможностях проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование возможности | Статус | Реализованные мероприятия по реализации возможности | Комментарий |
| 1.  | Привлечение населения к реализации проекта | наступила | 1. Трудовое участие населения в выполнении работ по благоустройству сельских территорий;2. Софинансирование проектов со стороны населения | Высокая эффективность подготовительных мероприятий |
| 2. | Участие в региональных конкурсах по отбору проектов | наступила | Подготовка заявок и конкурсных материалов для участия в региональных проектах и программах.  | Высокая эффективность подготовительных мероприятий |

# 7. Отчет об ограничениях проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ограничения | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1. | Бюджетные ограничения | Ограниченное количество финансовых средств на реализацию проекта. Средства предоставляются в рамках федеральных и государственных программ при условии софинансирования из муниципального бюджета возможности которого ограничены. | Муниципальные средства на реализацию проекта изысканы в полном объеме – 383 тыс.рублей. |
| 2. | Временные ограничения | Выполнение работ по благоустройству возможно после схода снежного покрова и установления плюсовой температуры атмосферного воздуха. | Основные работы по проектам выполнены в период с июня по ноябрь 2018 года. |
| 3. | Законодательные ограничения | Выполнение работ предусматривается в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  | Аукционная документация на реализацию проектов соответствует действующему законодательству. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_