УТВЕРЖДАЮ:

Глава  Батецкого муниципального района

________ / В.Н. Иванов/

(подпись)                     (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(Председатель проектного комитета)

_________________________

(должность)

________ / _______________/

(подпись)               (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт приоритетного проекта

Внедрение сетевого взаимодействия муниципального опорного центра дополнительного образования детей с образовательными организациями по развитию инновационного направления технического творчества детей в системе дополнительного образования на территории Батецкого муниципального района

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Руководитель МАУДО «ЦДО»

(должность)

___________ / Юлия Сергеевна Шилина/

(подпись)                       (ФИО)

«19» марта 2018 г.

## 1. Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района | Развитие человеческого потенциала |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 27.12.2013 №832 План мероприятий («дорожная карта») по реализации на территории Батецкого района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный постановлением Администрации Батецкого муниципального района от № 21 от 19.01.2018 |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Глава Батецкого муниципального района |
|  | Дата регистрации | 26.02.2018 |
|  | Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года Принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012 №162-РД |
| Функциональный заказчик | Федорова Лариса Борисовна, председатель Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Руководитель проекта | Шилина Юлия Сергеевна, руководитель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования п. Батецкий», руководитель муниципального опорного центра |
| Миссия проекта | Развитие инновационного направления в дополнительном образовании детей технической направленности: конструирование и робототехника |
| Измеримая цель проекта | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической направленности до 15% к концу 2021 года |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 19.01.2018 года |
|  | Дата завершения проекта | 31.12.2021 |

## 2. Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам | Критерии успешности реализации проекта |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и направленности | 15% | 10% | 10% | 12% | 15% | Увеличение доли детей, занятых в объединениях технической направленности до 15% |
| 2. | Количество объединений (кружков, клубов) технической и естественнонаучной направленности (с нарастающим итогом) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Увеличение количества объединений технической направленности до 4 ед. |
| 3. | Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (ед.) в том числе в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Увеличение количества вновь оснащенных мест дополнительного образования до 2 ед. |
| 4. | Количество педагогов, прошедших обучение в учреждениях дополнительного образования г.В.Новгород (с нарастающим итогом) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по реализации программ технической направленности до 5% |

3. Результаты проекта

| №п/п | Результат проекта | №п/п | Требование к результату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической направленности до 15% | 1. | Создание новых программ технической направленности «LEGO конструирование» , «LEGO робот», «Робототехника», «3 D моделирование и инженерная графика», профориентационная программа «Твоя будущая профессия» |
|  |  | 2. | Курсовая переподготовка педагогов по работе в объединениях технической направленности |
| 2. | Освоение обучающимися основ конструирования, программирования, основных принципов механики, умение собрать и запрограммировать LEGO робота с заданными характеристиками (в соответствии с программой) | 1. | Обеспечение сетевого взаимодействия среди образовательных организаций по реализации программ технической направленности |
|  |  | 2. | Создание вновь оснащенных мест дополнительного образования |
| 3. | Повышение удовлетворенности предоставляемыми услугами в области дополнительного образования | 1. | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством дополнительного образования не менее 87% |
|  |  | 2. | Организация и проведение муниципального конкурса технического творчества среди обучающихся района |
|  |  | 3. | Обеспечение информационной открытости реализуемых мероприятий через сайты в сети Интернет и муниципальную газету «Батецкий край» |

## 4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования п. Батецкий» | Шилина Юлия Сергеевна, руководитель МАУДО «ЦДО» |
| 2. | Комитет образования Администрации Батецкого района | Левицкая Елена Михайловна, начальник методического отдела Аникеева Светлана Александровна, специалист по дошкольному образованию |
| 3. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п.Батецкий» | Шнайдер Ольга Владимировна, директор МАОУ «Средняя школа п.Батецкий» |
| 4. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Мойка» | Лукина Ирина Викторовна, директор МАОУ «Средняя школа д. Мойка» |
| 5. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д.Новое Овсино им.Героя Советского Союза Георгия Туруханова» | Иванова Людмила Владимировна, директор МАОУ «Основная школа д.Новое Овсино» |
| 6. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д.Городня» | Степанова Татьяна Евгеньевна, директор МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 7. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Батецкий» | Глазунова Наталья Павловна, заведующий МАДОУ «Детский сад п.Батецкий» |
| 8. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Городня» | Иванова Оксана Михайловна, заведующий МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 9. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Новое Овсино» | Голенковская Наталья Михайловна, заведующий МАДОУ «Детский сад д. Новое Овсино» |
| 10. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Мойка» | Хроменко Людмила Леонидовна, заведующий МАДОУ «Детский сад д. Мойка» |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Вольная Горка» | Андриянова Раиса Филипповна, заведующий МАДОУ «Детский сад д. Вольная Горка» |

## 5. Ограничения проекта

| № | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансово-экономические | Данные ограничения связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности |
| 2. | Недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров | Данные ограничения связаны с совмещение должностей педагогами, реализущих программы дополнительного образования |

_________________________