УТВЕРЖДАЮ:

Глава Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.Н. Иванов/

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель проектного комитета, первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ж.И. Самосват/

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Паспорт приоритетного проекта**

Обучение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста, проживающих на территории Батецкого муниципального района

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

**Руководитель проекта**

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Н. Иванова/

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района | Внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг | |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020)» (Постановление Администрации Батецкого муниципального района №8 от 14.01.2014) | |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Глава Батецкого муниципального района |
| Дата регистрации | 26.02.2018 |
| Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года (принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012 № 162-РД) |
| Функциональный заказчик | Иванова Светлана Геннадьевна, председатель комитета культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района | |
| Руководитель проекта | Иванова Надежда Николаевна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» | |
| Миссия проекта | Содействие формированию у жителей Батецкого района пенсионного возраста навыков самостоятельного использования Интернета, информационной компетентности как средства решения практических жизненных задач, гражданской активности, преодоления социального одиночества, самореализации путем организации занятий компьютерной грамотности. | |
| Измеримая цель проекта | **Социальная адаптация** не менее 50 **пожилых людей,** проживающих на территории Батецкого муниципального района, к современной компьютерной среде. | |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 01.09. 2018 |
| Дата завершения проекта | 31.12. 2020 |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | | | | | | Критерии успешности реализации проекта |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество обученных граждан пенсионного возраста | 0 | 12 | 18 | 20 | не менее 50 участников проекта |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Результат проекта | №п/п | Требование к результату |
| 1 | Получение гражданами пенсионного возраста знаний и навыков, необходимых для работы на компьютере и в сети Интернет. | 1 | Не менее 50 человек. |

4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| 1 | Информационно-методический отдел центральной районной библиотеки | Спиридонова Марина Анатольевна, заведующая информационно-методическим отделом Центральной районной библиотеки |
| 2 | Передольская сельская библиотека | Иванова Любовь Сергеевна, заведующая сельской библиотекой |
| 3 | Мойкинская сельская библиотека | Морозова Валентина Вячеславовна, заведующая сельской библиотекой |
| 4 | Вольногорская сельская библиотека | Миронова Татьяна Сергеевна, библиотекарь сельской библиотеки |
| 5 | Городенская сельская библиотека | Ходченкова Светлана Александровна, заведующая сельской библиотекой |

5. Ограничения проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Значение (описание) |
| 1 | Бюджетные ограничения | Для реализации проекта необходимо приобретение ноутбуков в количестве 8 ед. (240,0 тыс. рублей) |