Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 25.02.2016  № 130

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внесению изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообще6ния о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения | 3 марта 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 2. | Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план | До 1 апреля 2016 года | Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план |
| 3. | Подготовка проекта корректировки Генерального плана | До15 апреля 2016 года |  |
| 4. | Опубликование проекта решения Думы Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения» и сообщения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план | До 30 апреля 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 5 | Согласований изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения в соответствии с положениями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | До 30 мая 2016 года | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ комитета экономики Администрации Батецкого муниципального района Новиков А.И. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план. | До 1 июня 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 7. | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения для принятия Главой района решения о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения» в Думу Батецкого муниципального района для утверждения. | До 20 июля 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 8. | Принятие Думой Батецкого муниципального района решения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения» | До 31 июля 2016 года |  |