**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**за 2021 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2021 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Батецкого муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Перечень муниципальных программ Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения, реализуемых в 2021 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 12.10.2020 № 620):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» | 2014-2021 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» | 2018-2023 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района» | 2020-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» | 2021-2026 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| 4.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района» |
| 4.2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района» |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» | 2017-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района,  Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» | 2017-2023 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 6.1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 6.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» | 2017-2023 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» | 2014-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| 7.1. | Подпрограмма «Культура Батецкого муниципального района» |
| 7.2. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» |
| 7.3. | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района» |
| 7.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» | 2020-2024 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» | 2021-2026 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» |
| 9.4. | Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 9.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» |
| 10. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» | 2017-2021 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 10.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Батецком муниципальном районе» |
| 10.2. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.3. | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» |
| 10.4. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Батецком муниципальном районе» |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» | 2020-2024 годы | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Батецкого муниципального района |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» | 2018-2023 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 12.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района» |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» | 2021-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации Батецкого муниципального района |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» | 2018-2021 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» | 2018-2021 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» | 2015-2021 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 17. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» | 2017-2021 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе» | 2019-2021 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 19. | Муниципальная программа «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» | 2020-2022 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименовае программы | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» | 2018-2024 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2018-2022 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2032 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2027 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2023 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2024 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2023 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |

**2. Общие сведения о реализации муниципальных программ**

**за 2021 год**

**Финансирование программ**

В 2021 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ (7 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 20 подпрограмм. На реализацию муниципальных программ в 2021 году направлено 202,8 млн.рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 8,6 млн. рублей;

- из областного бюджета – 86,3 млн. рублей;

- из муниципального бюджета – 101,9 млн.рублей;

- из внебюджетных источников – 6,0 млн.рублей.

**Структура муниципальных программ по источникам финансирования, в %**

На 1 рубль средств муниципального бюджета, выделенных на финансирование муниципальных программ, привлечено:

- 0,08 рубля средств федерального бюджета,

- 0,85 рубля средств областного бюджета,

- 0,03 рубля внебюджетных средств.

**Кассовое исполнение муниципальными программами**

**средств федерального бюджета**

**93,8 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 5 муниципальных программ:**

муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» – 46%;

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» –21,2%;

муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» - 10,7%;

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» – 8,1%;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» - 7,8%

остальные муниципальные программы – 6,2%.

**Освоение средств, выделенных на реализацию муниципальных программ**

- средства федерального бюджета освоены на 96,6 % (не освоены 287,5 тыс.рублей по программе «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» - не полностью использованы средства на горячее питание школьников);

- средства областного бюджета - на 99,7% (экономия по результатам проведения конкурсных процедур);

- средства муниципального бюджета - на 97,7%;

- средства из внебюджетных источников освоены на 98,8%.

Основными причинами не полного освоения средств являются:

экономия по результатам заключенных договоров;

отсутствие потребности финансирования;

отсутствие (перенос) мероприятий по причине введения ограничительным мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**Результаты оценки эффективности и выполнение целевых показателей муниципальных программ**

По результатам интегральной оценки из 26 муниципальных программ все

программы признаны эффективными, с оценкой от 87 до 100 баллов;

умеренно эффективные и неэффективные муниципальные программы отсутствуют.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Интегральная оценка**  **(от 0 до 100)** | **Характеристика эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | 100 | эффективная |
| 2 | Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе | 100 | эффективная |
| 3 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 100 | эффективная |
| 4 | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района | 100 | эффективная |
| 5 | Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области | 100 | эффективная |
| 6 | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 8 | Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 9 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения | 100 | эффективная |
| 10 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | 99,9 | эффективная |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе | 99,8 | эффективная |
| 12 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального | 99,7 | эффективная |
| 13 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | 99,7 | эффективная |
| 14 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 99,2 | эффективная |
| 15 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | 99 | эффективная |
| 16 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | 98,5 | эффективная |
| 17 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном | 97,4 | эффективная |
| 18 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | 96,7 | эффективная |
| 19 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | 96 | эффективная |
| 20 | Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района | 95 | эффективная |
| 21 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | 94,7 | эффективная |
| 22 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | 94,3 | эффективная |
| 23 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | 94 | эффективная |
| 24 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | 94 | эффективная |
| 25 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 87,6 | эффективная |
| 26 | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района | 87 | эффективная |

Муниципальными программами на 2021 год установлены 299 целевых показателей, из них достигнуто выполнение 263 показателей (88%). В ходе реализации 14 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2021 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 63,6-93,3%.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **программы** | **Количество целевых показателей, установленных программой** | **Количество не выполненных целевых показателей** | **Степень достижения целевых показателей, %** |
| **Отдел строительства архитектуры и ЖКХ** | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе" | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Комплексное развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе | 4 | 1 | 75% |
| 3 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района | 7 | 2 | 71,4% |
| 4 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального | 4 | 0 | 100% |
| 5 | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района | 4 | 0 | 100% |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** | | | | |
| 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | 7 | 2 | 71,4% |
| 7 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | 5 | 1 | 80% |
| 8 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 8 | 0 | 100% |
| **Комитет финансов** | | | | |
| 9 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | 21 | 5 | 76,2% |
| **Комитет образования** | | | | |
| 10 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | 6 | 2 | 66,7% |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | 14 | 3 | 78,6% |
| 12 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | 88 | 9 | 89,8% |
| **Комитет культуры** | | | | |
| 13 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | 8 | 0 | 100% |
| 14 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | 15 | 1 | 93,3% |
| **Комитет организационной и правовой работы** | | | | |
| 15 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе | 23 | 2 | 91,3% |
| 16 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | 7 | 0 | 100% |
| 17 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района | 5 | 0 | 100% |
| **ГО и ЧС** | | | | |
| 18 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | 4 | 0 | 100% |
| **Отдел сельского хозяйства** | | | | |
| 19 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | 17 | 4 | 76,5% |
| **Управление по работе с территориями** | | | | |
| 20 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения | 7 | 0 | 100% |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 11 | 4 | 63,6% |
| 22 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 5 | 0 | 100% |
| 23 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения** | 1 | 0 | 100% |
| 24 | Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения | 3 | 0 | 100% |
| 25 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения | 9 | 0 | 100% |
| 26 | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения | 14 | 0 | 100% |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**