ПРОЕКТ

**ПЛАН**

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новгородской области на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Организация работы со средствами массовой информации**
 |
| 1.1 | Информационные сообщения, статьи, материалы о ГТО в средствах массовой информацииНовгородской области | комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со СМИОГАУ «Агентство информационных коммуникаций»департамент по физической культуре и спорту Новгородской областидепартамент образования и молодежной политики Новгородской областидепартамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской областидепартамент культуры и туризма Новгородской областиадминистрации муниципальных районов и городского округа области | постоянно в течение 2015 года |
| 1.2 | Специальный выпуск спортивных новостей по теме ГТО на канале «Новгородское областное телевидение» | ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций»комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со СМИдепартамент по физической культуре и спорту Новгородской области | в течение 2015 года |
| 1.3 | Тематическая рубрика о ГТО в областной газете «Новгородские ведомости» и газетах муниципальных образований области | ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций»комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со СМИдепартамент по физической культуре и спорту Новгородской областиадминистрации муниципальных районов и городского округа области | в течение 2015 года |
| 1. **Организация культурно-просветительской и образовательной деятельности**
 |
| 2.1 | Создание на официальных сайтах органов исполнительной власти, подведомственных им образовательных организаций, администраций муниципальных образованийобласти специализированных разделов «ГТО» с размещением на них нормативных правовых документов, справочных, информационных и агитационных материалов | департамент по физической культуре и спорту Новгородской областидепартамент образования и молодежной политики Новгородской областидепартамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской областидепартамент культуры и туризма Новгородской областиФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»администрации муниципальных районов и городского округа области | май 2015 года |
| 2.2 | Изготовление полиграфической продукции (плакаты, баннеры, листовки, буклеты, стенды)  | департамент по физической культуре и спорту Новгородской областидепартамент образования и молодежной политики Новгородской областидепартамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской областидепартамент культуры и туризма Новгородской областиФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»администрации муниципальных районов и городского округа области | в течение 2015 года |
| 2.3 | Проведение уроков ГТО в общеобразовательных организациях Новгородской области (в том числе с приглашением известных спортсменов) | департамент образования и молодежной политики Новгородской областидепартамент по физической культуре и спорту Новгородской областиадминистрации муниципальных районов и городского округа области | сентябрь 2015 года |
| 2.4 | Организация оригинальных физкультминуток, физкультурных пауз на переменах в общеобразовательных школах | департамент образования и молодежной политики Новгородской областиадминистрации муниципальных районов и городского округа области | еженедельно начиная с сентября 2015 года |
| 2.5 | Серия выставок, посвященных истории ГТО, массовым видам спорта, известным спортсменам Новгородской области на базе ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» | департамент культуры и туризма Новгородской области | в течение 2015 года  |
| 1. **Организация массовых пропагандистских акций**
 |
| 3.1 | Всероссийская акция «Займись спортом – начни с ГТО!» | департамент по физической культуре и спорту Новгородской областиуправление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгородадепартамент образования и молодежной политики Новгородской областидепартамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской областидепартамент культуры и туризма Новгородской областиадминистрации муниципальных районов и городского округа области | июнь 2015 года |
| 3.2 | День физкультурника | департамент по физической культуре и спорту Новгородской области | август 2015 года |
| 3.3 | Спортивный турнир «Богатыри Ярослава» | ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» | октябрь 2015 года |
| 3.4 | Спартакиада среди студентов образовательных организаций, подведомственных департаменту сельского хозяйства и продовольствия | департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области | сентябрь 2015 |
| 3.5 | Акция «Выйди на старт – сдай нормы ГТО» | департамент по физической культуре и спорту Новгородской областиуправление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода | июнь 2015 года |