**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

**за 2019 год**

**Раздел № 1**

«Исполнение целевых показателей муниципальных программ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План  на 2019 год | Факт  на 2019 год | Комментарий |
| 1. | Количество малых и средних предприятий | ед. | 52 | 47 | Снижение произошло по причине исключения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы предприятий, не представляющих налоговую отчетность и не осуществляющих деятельность |
| 2. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 10 | 9,3 | В связи со снижением количества малых и средних предприятий |
| 3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) | ед. | 540 | 508 | В связи со снижением количества малых и средних предприятий |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30,1 | 31,8 | Показатель соответствует прошлому периоду, увеличение произошло за счет снижения численности работников всех предприятий и организаций |
| 5. | Количество объектов включенных в перечни муниципального имущества | ед. | 9 | 9 |  |
| 6. | Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу населения | тыс. руб. | 192,8 | 200,0 | Произошло в связи с увеличение объемов производства ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» на 80 млн.рублей за счет расширения линейки выпускаемой продукции и расширения географии продаж |
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях в расчете на душу населения | тыс. руб. | 6,8 | 7,4 | Реализация инвестиционного проекта ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» |

**Раздел № 2**

«Ресурсное обеспечение муниципальных программ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Предусмотрено решением о бюджете на 2019 год, тыс.рублей | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год,  тыс.рублей | Кассовое исполнение за 2019 год,  тыс.рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

**Раздел № 3**

«Отчет о реализации мероприятий программы»

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства действует муниципальная программа, мероприятиями которой предусматривается финансовая, имущественная и информационная поддержка.

В 2019 году финансовая поддержка в сумме 100 тысяч рублей оказана индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по переработке древесины. Средства направлены на компенсацию части затрат за приобретенное оборудование.

Для повышения информированности предпринимателей района в отчетном году проведено пять информационных семинаров, число участников мероприятий составило 122 человека.

Регулярно осуществляется информирование предпринимателей о мероприятиях государственной поддержки.

По результатам проведения информационных мероприятий:

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» по итогам предварительного отбора вошло в число участников федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В текущем году предприятие удостоено звания «Лучший экспортер Новгородской области»;

пять крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты на общую сумму 17,8 млн.рублей;

два субъекта предпринимательской деятельности воспользовались возможностью получения льготного займа через Новгородский Фонд поддержки малого предпринимательства, общая сумма займов составила 2,5 млн.рублей.

Сумма субсидий сельхозпроизводителям на достижение целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса составила 24 млн. рублей.