**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

**за 2020 год**

**Раздел № 1**

«Исполнение целевых показателей муниципальных программ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План  на 2020 год | Факт  на 2020 год | Комментарий |
| 1. | Количество малых и средних предприятий | ед. | 42 | 42 |  |
| 2. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 8 | 8 |  |
| 3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) | ед. | 500 | 500 |  |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 31,6 | 34,5 | Показатель соответствует прошлому периоду, увеличение произошло за счет снижения численности работников всех предприятий и организаций |
| 5. | Количество объектов включенных в перечни муниципального имущества | ед. | 11 | 11 |  |
| 6. | Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу населения | тыс. руб. | 203,4 | 219,2 | Произошло в связи с увеличение объемов производства ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» за счет расширения географии продаж |
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях в расчете на душу населения | тыс. руб. | 7,2 | 7,7 | Реализация инвестиционного проекта ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» по модернизации существующей фабрики |

**Раздел № 2**

«Ресурсное обеспечение муниципальных программ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Предусмотрено решением о бюджете на 2020 год, тыс.рублей | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год,  тыс.рублей | Кассовое исполнение за 2020 год,  тыс.рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

**Раздел № 3**

«Отчет о реализации мероприятий программы»

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства действует муниципальная программа, мероприятиями которой предусматривается финансовая, имущественная и информационная поддержка.

В отчетном году финансовая поддержка в сумме 100 тысяч рублей оказана СПК «Красная Звезда». Средства направлены на компенсацию части затрат за приобретенное оборудование.

Десяти фермерам на безвозмездной основе предоставлено в пользование 772 гектара земель сельхозназначения.

Для повышения информированности предпринимателей проведено пять мероприятий, в том числе обучение начинающих фермеров, рабочие встречи и совещания. Общее число участников мероприятий составило 56 человек.

Регулярно осуществляется информирование предпринимателей о мероприятиях государственной поддержки.

Пять представителей бизнеса воспользовались возможностью получения льготного займа через Новгородский Фонд поддержки малого предпринимательства, сумма займов составила 20 млн. рублей.