## 2021 год
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских комплексов в рамказ региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области на 2021-2025 годы»
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Предмет договора (контракта) |  | Стоимость единицы по контракту | Дата подписания актов выполненных работ | Дата получения лицензии на осуществление медицинской деятельности
[7 empty] | ПЛАН | ФАКТ
2021 год
1 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Ореховский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Мошенской район, д. Ореховно | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4400000 | 2021-11-26 | 2022-06-30 | 2022-04-21
2 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Короцкой фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Валдайский район, п. Короцко, ул.Центральная, 20 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4331566.67 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 2022-04-15
3 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Лутовёнский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Валдайский район, д. Лутовёнка, ул.Центральная, 5 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4330000 | 2021-11-24 | 2022-06-30 | 2022-04-15
4 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Любницкий фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Валдайский район, д. Любница, ул.Молодежная, 44 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4330000 | 2021-11-24 | 2022-06-30 | 2022-04-15
5 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Рощинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, 11 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4331566.67 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 2022-04-15
6 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Семёновщинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Валдайский район, д. Семёновщина, 103 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4330000 | 2021-11-24 | 2022-06-30 | 2022-04-15
7 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Шуйский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Валдайский район, д. Шуя, 53 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4331566.67 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 2022-04-15
8 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Демянская центральная районная больница" Ямникский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Демянский район, д. Ямник, ул.Садовая, 5а | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4400000 | 2021-10-12 | 2022-06-30 | 2022-04-08
9 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Крестецкая центральная районная больница" фельдшерско-акушерский пункт д. Сомёнка | Новгородская область, Крестецкий район, д. Сомёнка, ул.Молодёжная, 49 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4380000 | 2021-10-04 | 2022-06-30 | 2022-03-11
10 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Лажинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Парфинский район, д. Лажины, ул.Центральная, 22 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 3780000 | 2021-11-17 | 2022-06-30 | 2022-03-25
11 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Чудовская центральная районная больница" Трегубовский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Чудовский район, д. Трегубово, ул.Школьная, д.5 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4004000 | 2021-10-12 | 2022-06-30
12 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Большеуторгошский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Большая Уторгош, ул.Центральная, 35 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4092000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-28
13 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Голинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Голино, ул.Солоницкая, 35 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4378000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-28
14 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Горцевский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Горцы, 36 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4356000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-28
15 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Коростынский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Коростынь, ул.Новая, 7 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4356000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-28
16 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Любынский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Любыни, ул.Шимская, 36 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4356000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-28
17 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Турско-Горский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Турская Горка, ул.Центральная, 52 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4092000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-28
18 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" фельдшерско-акушерский пункт д. Старый Медведь | Новгородская область, Шимский район, д. Старый Медведь, 55 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4378000 | 2021-12-29 | 2022-06-30 | 2022-04-18
19 | Областное автономное учреждение здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» Красноборский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Холмский район, д. Красный Бор, ул.Центральная, 21 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4400000 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 2022-04-20
20 | Областное автономное учреждение здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» Сопкинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Холмский район, д. Сопки, ул.Центральная, 8 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4400000 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 2022-04-20
21 | Областное автономное учреждения здравоохранения "Хвойнинская центральная районная больница"Кабожский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Хвойнинский район, ж/д_ст. Кабожа, ул.1-я Линейная, 9 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4400000 | 2021-12-28 | 2022-06-30
22 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт д. Вины | Новгородская область, Крестецкий район, д. Вины | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4380000 | 2021-10-04 | 2022-06-30 | 2022-03-11
23 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Мясноборский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Новгородский район, д. Мясной Бор | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 4356000 | 2021-11-17 |  | 2022-03-09
24 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Едровская врачебная амбулатория | Новгородская область, Валдайский район, с. Едрово, ул.Московская, 1 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса врачебной амбулатории | ВА | 7400833.34 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 2022-04-15
25 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Валдайская центральная районная больница Ивантеевская врачебная амбулатория | Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул.Озерная, д 3 офис 46 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса врачебной амбулатории | ВА | 7400833.34 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 2022-04-15
26 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Зарубинская центральная районная больница» Зарубинская врачебная амбулатория | Новгородская область, Любытинский район, д. Зарубино | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса врачебной амбулатории | ВА | 8066666.67 | 2021-09-15 |  | 2022-03-01
27 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Уторгошская врачебная амбулатория | Новгородская область, Шимский район, ж/д_ст. Уторгош, ул.Пионерская, 77 | Поставка быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории | ВА | 8126666.67 | 2021-12-07 | 2022-06-30 | 2022-04-18
28 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Медведская врачебная амбулатория | Новгородская область, Шимский район, с. Медведь, ул.Путриса, 32/1 | Поставка быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории | ВА | 6948299.81 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 2022-04-18
29 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Бурегская врачебная амбулатория | Новгородская область, Старорусский район, д. Буреги | Поставка быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории | ВА | 7383749.99 | 2021-12-02 | 2022-06-30 | 2022-03-25
30 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Чудовская центральная районная больница" Врачебная амбулатория пос. Краснофарфорный | Новгородская область, Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул.Октябрьская, 4б | Поставка быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории | ВА | 6730000 | 2021-12-23 | 2022-06-30
31 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Новомельницкий центр общей врачебной практики | Новгородская область, Новгородский район, д. Новая Мельница | Поставка быстровозводимой модульной конструкции центра общей врачебной практики | ЦОВП | 9280000 | 2021-12-28 | 2022-06-30 | 2022-04-29
32 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Шолоховский центр общей врачебной практики | Новгородская область, Новгородский район, д. Шолохово, 1 | Поставка быстровозводимой модульной конструкции центра общей врачебной практики | ЦОВП | 9280000 | 2021-12-28 | 2022-06-30 | 2022-04-04
|  |  | Наименование | Кол-во по РП МПЗЗ | Принято в эксплуатацию | Получены лицензии на 05.05.2022
|  |  | ФАП | 23 | 23 | 21
|  |  | ВА | 7 | 7 | 6
|  |  | ЦОВП | 2 | 2 | 2
|  |  | Итого 2021 год | 32 | 32 | 29

## 2022 год
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских комплексов в рамказ региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области на 2021-2025 годы»
| Наименование объекта | Адрес объекта | Предмет договора (контракта) |  | Стоимость единицы по контракту, руб. | Дата подписания актов выполненных работ |  | Дата получения лицензии на осуществление медицинской деятельности
[6 empty] | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ
2022 год
1 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Бродский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Мошенской район, д. Броди, 30 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского здравпункта | ФП | 4700000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
2 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Волокской фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Боровичский район, д. Волок, ул.Молодёжная, 10 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского здравпункта | ФП | 4112500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
3 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Долговский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Мошенской район, д. Долгое | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского здравпункта | ФП | 4700000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
4 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Плавковский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Боровичский район, д. Круппа, ул.Новая, 22 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского здравпункта | ФП | 4112500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
5 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Починно-Сопкинский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Боровичский район, д. Починная Сопка, ул.Советская, 53 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского здравпункта | ФП | 4042000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
6 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Сушиловский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Боровичский район, д. Сушилово, ул.Октябрьская, 1 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского здравпункта | ФП | 4042000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
7 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" фельдшерский здравпункт д.Брякуново | Новгородская область, Пестовский район, д. Брякуново, ул.Молодежная, 14 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерских пунктов | ФП | 3802950 | 2022-05-31 |  | 2022-12-31
8 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" Вятский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Пестовский район, д. Вятка, ул.Соловьева, 47 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерских пунктов | ФП | 3802950 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
9 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" Лаптевский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Пестовский район, д. Лаптево, ул.Советская, 22 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерских пунктов | ФП | 3802950 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
10 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" Охонский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Пестовский район, д. Охона, ул.Центральная, 76 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерского пункта | ФП | 3779475 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
11 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Мелковичский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, Батецкий район, д. Мелковичи | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерских здравпунктов | ФП | 4248975 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
12 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Боровичская центральная районная больница" Устрекский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Мошенской район, д. Устрека, 126А | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса фельдшерско-акушерского пункта | ФАП | 3955000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
13 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Демянская центральная районная больница" Песоцкий фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Демянский район, д. Пески, ул.Центральная, 29 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3662100 | 2022-06-30 |  | 31.06.2022
14 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Демянская центральная районная больница" Филиппогорский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Демянский район, д. Филиппова Гора, ул.Центральная, 21 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3662100 | 2022-06-30 |  | 31.06.2022
15 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Зарубинская центральная районная больница" фельдшерско-акушерский пункт д. Вычерма | Новгородская область, Любытинский район, д. Вычерма | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3920325 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
16 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Крестецкая центральная районная больница" фельдшерско-акушерский пункт д. Усть-Волма | Новгородская область, Крестецкий район, д. Усть-Волма, ул.Центральная, 14 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3987084 | 2022-07-30 |  | 2023-01-31
17 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Марёвская центральная районная больница" фельдшерско-акушерский пункт Горновский | Новгородская область, Маревский район, д. Горное, ул.Школьная, 6 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 4388500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
18 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Марёвская центральная районная больница" фельдшерско-акушерский пункт Молвотицкий | Новгородская область, Маревский район, с. Молвотицы, ул.Садовая, 31 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 4388500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
19 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Мойкинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, ул.Центральная, 13 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 4248975 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
20 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Частовский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Новгородский район, д. Частова, ул.Центральная, 71 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3967275 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
21 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница фельдшерско-акушерский пункт д.Взвад | Новгородская область, Старорусский район, д. Взвад | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3779475 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
22 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Высоцкий фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Старорусский район, д. Великое Село | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3779475 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
23 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Городокский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Парфинский район, д. Городок, ул.Советская, 7 | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3779475 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
24 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Кузьминский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Парфинский район, д. Кузьминское, 23 | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3779475 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
25 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Ратицкий фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Волотовский район, д. Горки Ратицкие, ул.Центральная | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3873375 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
26 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Славитинский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Волотовский район, д. Славитино | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3873375 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
27 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская центральная районная больница Соловьевский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Волотовский район, д. Соловьёво, ул.Зелёная, 27 | Поставка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3873375 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
28 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Мшагский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, д. Мшага Ямская, ул.Береговая, 28 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3689500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
29 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" Подгощский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Шимский район, с. Подгощи, ул.Шоссейная, 59 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3689500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
30 | Областное автономное учреждение здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» Тухомичский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Холмский район, д. Тухомичи, ул.Центральная, 4 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 4676500 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
31 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» Локотский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Крестецкий район, д. Локотско | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3987084 | 2022-07-30 |  | 2023-01-31
32 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Зарубинская центральная районная больница "Никольский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Любытинский район, д. Никольское | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3920325 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
33 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Староракомский фельдшерско-акушерский пункт | Новгородская область, Новгородский район, д. Старое Ракомо | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3967275 | 31.06.2022 |  | 2022-12-31
34 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт д. Белая гора | Новгородская область, Новгородский район, д. Белая Гора | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов | ФАП | 3967275 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
35 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" Боровенковская врачебная амбулатория | Новгородская область, Окуловский район, п. Боровёнка, ул.Советов, 35 | Поставка модульной конструкции медицинского комплекса врачебной амбулатории | ВА | 7425000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
36 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Панковский центр общей врачебной практики | Новгородская область, Новгородский район, рп. Панковка, ул.Строительная, 13 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов "Центр общей врачебной практики" | ЦОВП | 10000000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
37 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» Григоровский центр общей врачебной практики | Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово, ул.Центральная, 2 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов "Центр общей врачебной практики" | ЦОВП | 10000000 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
38 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Боровичский центр общей врачебной (семейной) практики» Центр общей врачебной практики с. Опеченский посад | Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, линия.4-я, 54 | Поставка модульных конструкций медицинских комплексов "Центр общей врачебной практики" | ЦОВП | 8272333.45 | 2022-06-30 |  | 2022-12-31
171658976.45
|  |  | Наименование | Кол-во по РП МПЗЗ | Заключены контракты на 15.03.2022 | Принято в эксплуатацию | Получены лицензии
|  |  | ФП | 11 | 9 | 0 | 0
|  |  | ФАП | 23 | 22 | 0 | 0
|  |  | ВА | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | ЦОВП | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | Итого 2022 год | 38 | 35 | 0 | 0
По 3 объектам статус закупки "Определение поставщика завершено" (Бродский и Долговский ФП, Устрекский ФАП)